## 工作表1
110年度關山鎮公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號 | 年度 | 案名 | 補助經費 (仟元) | 核定日期 | 核定文號 | 預算金額 (仟元) | 補助機關 | 公告日期 | 開標日期 | 決標日期 | 訂約日期 | 開工日期 | 竣工日期 | 決算金額 (仟元) | 備 註
1 | 110 | 110年6月豪雨新福里溪排水災害復建工程 | 11449 | 110.09.01 | 府建工字第1100180652號 | 13089 | 臺東縣政府 | 110.12.23 | 111.01.05 | 111.01.05 | 111.01.20 | 111.01.20 | 111.09.28 | 12240301
2 | 110 | 110年6月豪雨新溪排水災害後復建工程 | 5141 | 110.09.01 | 府建工字第1100180652號 | 5485 | 臺東縣政府 | 110.12.24 | 110.12.30 | 110.12.30 | 110.12.30 | 111.01.28 | 111.04.06 | 5072305
3 | 110 | 110年6月豪雨月眉里排水災後復建工程 | 7404 | 110.09.01 | 府建工字第1100180652號 | 8555 | 臺東縣政府 | 110.10.26 | 110.11.09 | 110.11.09 | 110.12.08 | 110.12.08 | 111.03.02 | 7404182
4 | 110 | 110年8月豪雨月眉里中和排水上下游災後復建工程 | 11600 | 110.09.29 | 府建工字第1100200478號 | 11600 | 臺東縣政府 | 111.3.21 | 111.4.7 | 111.4.7 | 111.4.7 | 111.5.6 | 111.10.14 | 10419660
5 | 110 | 110年8月豪雨電光里排水災後復建工程 | 8988 | 110.09.29 | 府建工字第1100200478號 | 8988 | 臺東縣政府 | 111.06.13 | 111.06.21 | 111.06.21 | 111.07.20 | 111.07.20 | 111.12.12 | 驗收決算中
6 | 110 | 110年8月豪雨關山國小排水災後復建工程 | 10560 | 110.09.29 | 府建工字第1100200478號 | 10560 | 臺東縣政府 | 111.3.29 | 111.4.12 | 111.4.12 | 111.4.12 | 111.5.11 | 111.8.29 | 8971751
7 | 110 | 110年10月圓規颱風永豐排水災後復建工程 | 6645 | 110.12.10 | 府建工字第1100261787號 | 6645 | 臺東縣政府 | 111.3.15 | 111.3.29 | 111.3.29 | 111.3.29 | 111.4.27 | 112.1.8 | 竣工驗收中
8 | 110 | 110年10月圓規颱風關山大排復建工程 | 4543 | 110.12.10 | 府建工字第1100261787號 | 4543 | 臺東縣政府 | 111.3.4 | 111.3.15 | 111.3.15 | 111.3.28 | 111.4.3 | 111.8.31 | 3894671
9 | 110 | 110年10月圓規颱風溪埔排水災後復建工程 | 8766 | 110.12.10 | 府建工字第1100261787號 | 8766 | 臺東縣政府 | 111.03.15 | 111.03.29 | 111.03.29 | 111.04.27 | 111.04.27 | 111.10.21 | 8138016
10 | 110 | 110年10月圓規颱風新溪排水災後復建工程 | 9300 | 110.12.10 | 府建工字第1100261787號 | 9300 | 臺東縣政府 | 111.4.8 | 111.4.26 | 111.4.26 | 111.4.26 | 111.5.25 | 111.8.5 | 8482570
11 | 110 | 110年10月圓規颱風舊新溪排水災後復建工程 | 9496 | 110.12.10 | 府建工字第1100261787號 | 9496 | 臺東縣政府 | 111.2.17 | 111.2.24 | 111.2.24 | 111.3.9 | 111.3.16 | 111.7.13 | 8524561