## 工作表1
112年度關山鎮公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號 | 年度 | 案名 | 補助經費 (仟元) | 核定日期 | 核定文號 | 預算金額 (仟元) | 補助機關 | 公告日期 | 開標日期 | 決標日期 | 訂約日期 | 開工日期 | 竣工日期 | 決算金額 (仟元) | 備 註
1 | 112 | 112年7月杜蘇芮颱風中和排水支線災後復建工程 | 4270 | 112.10.11 | 府建工字第1120218047號 | 4270 | 臺東縣政府 | 112.12.13 | 113.1.11 | 113.1.11 |  | 113.1.30 | 113.4.15
2 | 112 | 112年7月杜蘇芮颱風月眉中和排水下游端護岸災後復建工程 | 8250 | 112.10.11 | 府建工字第1120218047號 | 8250 | 臺東縣政府 | 112.12.13 | 113.1.11 | 113.1.11 |  | 113.1.30 | 113.5.15
3 | 112 | 112年7月杜蘇芮颱風月眉中和排水上游端護岸災後復建工程 | 8580 | 112.10.11 | 府建工字第1120218047號 | 8580 | 臺東縣政府 | 112.12.13 | 113.1.11 | 113.1.11 |  | 113.1.30 | 113.5.15
4 | 112 | 112年9月海葵颱風關山大排德高段704地號及1181~1183地號災後復建工程 | 944 | 112.11.17 | 府建工字第1120248956號 | 944 | 臺東縣政府 | 113.2.7 | 113.2.27 | 113.2.27 |  | 113.3.18 | 113.5.16
5 | 112 | 112年9月海葵颱風關山自行車道排水災後復建工程 | 22734 | 112.11.17 | 府建工字第1120248956號 | 22734 | 臺東縣政府 | 113..3.25 | 113.4.15 | 113.4.15
6 | 112 | 112年10月小犬颱新溪排水災害復建工程 | 4116 | 112.12.12 | 府建工字第1120273798號 | 4116 | 臺東縣政府 | 113.2.7 | 113.3.6 | 113.3.6 |  | 113.3.26 | 113.5.24
7 | 112 | 112年5月豪雨里壠排水災害復建工程 | 3697 | 112.7.31 | 府建工字第1120162614號 | 3697 | 臺東縣政府 |  | 112.11.21 | 112.11.21 |  | 112.12.02 | 113.2.9
8 | 112 | 112年5月豪雨新福排水災害復建工程 | 5910 | 112.7.31 | 府建工字第1120162614號 | 5910 | 臺東縣政府
9 | 112 | 112年5月豪雨關山大排水溝災害復建工程 | 3750 | 112.7.31 | 府建工字第1120162614號 | 3750 | 臺東縣政府 |  | 112.11.20 | 112.11.20 |  | 112.12.08 | 113.2.15
10 | 112 | 112年5月豪雨電光18號橋排水災害復建工程 | 4980 | 112.7.31 | 府建工字第1120162614號 | 4980 | 臺東縣政府 |  | 112.11.21 | 112.11.21 |  | 112.12.10 | 113.2.17
11 | 112 | 112年9月海葵颱風山泉一號橋上、下游災後復建工程 | 1080 | 112.11.17 | 府建工字第1120248956號 | 1080 | 臺東縣政府